Uchwała nr XXVIII/154/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 11 stycznia 2005 r.

w sprawie ;   przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta

Mirosławiec na lata  2005-2006

Na podstawie 18 ust.2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2000 r. .Nr 142 poz. 1591,  Dz.U z 2002. Nr 23.poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr  153  poz. 1271, Dz.U z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203 ) uchwala się , co następuje;

§ 1. 1 .  Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2005-2006.

2.  Integralną część Planu Rozwoju Lokalnego stanowi dokument pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Mirosławiec 2004-2006” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  1. Realizację Planu Rozwoju Lokalnego powierza się Burmistrzowi Gminy  i Miasta Mirosławiec.

2. Ustala się obowiązek przedkładania copółrocznego sprawozdania z wykonania uchwały w miesiącu kwietniu i październiku każdego roku.

§ 3.   Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie  internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

Uzasadnienie

Pomoc, z której mogą skorzystać polskie samorządy realizowana będzie przede wszystkim na podstawie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Jednakże przed gminami zostały postawione wymogi formalne. Dla wszystkich wniosków w ramach ZPORR:

- działanie 3.1. Obszary wiejskie,

- działanie 3.2 Obszary wymagające restrukturyzacji,

wymagane będą Plany Rozwoju Lokalnego.

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego umożliwi absorbcję środków europejskich oraz włączenie się Gminy Mirosławiec w programy regionalne.

Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy ma na celu dofinansowanie z zewnętrznych środków finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy oraz określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne gminy.

SPIS TREŚCI

1. Teren i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego	3

2. Podsumowanie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i gminy Mirosławiec	3

2.1 Krótka charakterystyka gminy	3

2.2 Czynniki warunkujące rozwój miasta i gminy Mirosławiec	10

2.2.1 Infrastruktura techniczna gminy	10

2.2.2 Mieszkalnictwo	14

2.2.3 Przedsiębiorstwa i przemysł	16

2.2.4 Demografia	18

2.2.5 Rynek pracy i bezrobocie	19

2.2.6 Szkolnictwo	23

2.2.7 Ochrona zdrowia, opieka społeczna i bezpieczeństwo	25

2.2.9 Finanse miasta i gminy Mirosławiec	29

3. Zaplanowane do realizacji projekty w obecnym okresie programowania oraz w latach 2007-2013	30

4. Fiszki projektowe	34

5. Powiązanie projektów z celami strategicznymi innych dokumentów dotyczących rozwoju	41

6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006	41

7. Plan finansowy na lata 2005-2006 oraz 2007-2013	42

8. System wdrażania projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego	46

9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej działań związanych z realizacją PRL	48

# 1. Teren i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Plan rozwoju lokalnego gminy Mirosławiec złożony jest z 20 projektów i działań. Realizacja wszystkich projektów i działań wskazanych w planie jest zaplanowana na lata 2005-2013 i podzielona na dwa etapy. Pierwsza grupa 6 projektów składa się z tych, których realizację zaplanowano na lata 2005-2006. Druga grupa 14 projektów złożona jest z działań i projektów, które stanowią logiczną konsekwencję realizacji projektów z pierwszej grupy lub też ich uruchomienie nie będzie możliwe bez realizacji projektów z lat 2005-2006. Działania i projekty z drugiej grupy będą realizowane w latach 2007-2013. Podziału projektów na grupy dokonano z uwagi na fakt, iż realizacja wszystkich projektów jednocześnie nie jest możliwa z organizacyjnego i finansowego punktu widzenia.

Dokładny podział projektów na grupy został zamieszczony w rozdziale trzecim niniejszego dokumentu „Zaplanowane do realizacji projekty w obecnym okresie programowania oraz w latach 2007-2013”.

Wszystkie projekty ujęte w niniejszym planie będą realizowane na obszarze gminy Mirosławiec w województwie zachodniopomorskim.

# 2. Podsumowanie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i gminy Mirosławiec

# 2.1 Krótka charakterystyka gminy

Gmina Mirosławiec jest jedną z gmin powiatu wałeckiego, położonego w województwie zachodniopomorskim. Gmina znajduje się w północno-zachodniej części powiatu wałeckiego i od wschodu graniczy z gminą Wałcz, od południa z gminą Tuczno, od zachodu i od północy z należącymi już do powiatu drawskiego gminami Kalisz Pomorski i Wierzchowo. Odległość dzieląca Mirosławiec od siedziby powiatu w Wałczu wynosi 28 km, a od siedziby władz wojewódzkich 110 km.

Mapa 1: Gminy powiatu wałeckiego

Na terenie gminy znajduje się 22 miejscowości oraz 7 sołectw. Najważniejszym ośrodkiem na terenie gminy jest miasto Mirosławiec spełniające rolę stolicy gminy 
i lokalnego ośrodka rozwoju.

Mapa 2: Plan miasta i gminy Mirosławiec

Według fizjograficznego podziału Polski terytorium gminy Mirosławiec leży 
w  dwóch jednostkach fizyczno-geograficznych. Niewielki południowo-zachodni fragment koło wsi Sadowo położony jest na „Równinie Drawskiej”. Pozostała część gminy położona jest na "Pojezierzu Wałeckim”. Obydwa mezoregiony leżą na Pojezierzu Południowopomorskim, który jest częścią składową podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie i prowincji Niż Środkowoeuropejski.

Teren gminy obejmuje 203,27 km2, a zamieszkuje go 6236 mieszkańców, z czego 3073 osoby mieszkają w mieście Mirosławiec. Miasto to pod względem powierzchni należy do jednego z najmniejszych na Pomorzu Zachodnim, co obrazuje Tabela 1. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 31,8 osób/km2, podczas gdy średnia w  województwie to 76 osób/km2. Wskaźnik ten jednak nie odbiega znacząco od średniej dla gmin miejsko-wiejskich, który wynosi 46 osób/km2.

Tabela 1.  Porównanie powierzchni wybranych miast Pomorza Zachodniego

| Powiat Wałecki |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tuczno | 9 km2 |
| 2. | Wałcz | 38 km2 |
| 3. | Mirosławiec | 2 km2 |
| 4. | Człopa | 6 km2 |
| Powiat Choszczyński |  |  |
| 1. | Choszczno | 10 km2 |
| 2. | Drawno | 5 km2 |
| 3. | Pełczyce | 13 km2 |
| 4. | Recz | 12 km2 |

| Powiat Drawski |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czaplinek | 14 km2 |
| 2. | Drawsko Pomorskie | 22 km2 |
| 3. | Kalisz Pomorski | 11 km2 |
| 4. | Złocieniec | 32 km2 |

Tabela 2. Największe miejscowości gminy Mirosławiec (grudzień 2003 r.)

| ###### Miejscowość | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Mirosławiec | 3.129 |
| Mirosławiec Górny | 1.408 |
| Hanki | 259 |
| Jabłonowo | 237 |
| Próchnowo | 219 |
| Jabłonkowo | 195 |
| Piecnik | 182 |
| Łowicz Wałecki | 171 |
| Bronikowo | 152 |

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

Gmina pod względem gospodarczym należy do słabo uprzemysłowionych 
i posiada charakter leśno-rolniczy. Miasto Mirosławiec jako ośrodek lokalny pełni funkcje administracyjno -usługową wobec mieszkańców miasta i gminy.  Na terenie miasta znajdują się następujące urzędy i instytucje: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów – oddział w Mirosławcu, Jednostka Wojskowa nr 3299 12 Baza Lotnicza – Mirosławiec, Jednostka Wojskowa nr 3253  
8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego Mirosławiec, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatu Wałeckiego z siedzibą w Mirosławcu, Nadleśnictwo Mirosławie.

Zabytki

Mirosławiec posiada długą tradycję historyczną i kulturową. Miasto pod nazwą „Nowy Frydland” uzyskało prawa miejskie prawdopodobnie w 1303 r.  Mirosławiec powstał na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych i handlowych tzw. „Drogi Marchijskiej” łączącej Brandenburgię z państwem krzyżackim  i szlaku solnego z Wielkopolski. Obok miasta zbudowany został zamek Wedlów (spalony w pożarze całego miasta w 1719 r).  Miasto słynęło z owczej wełny, miodu oraz gęsich piór.  W mieście Żydzi pojawili się w XVI w. zajmując się handlem i rzemiosłem. Obecnie po dawnych mieszkańcach zachował się jedynie cmentarz. W wyniku 
I rozbioru Polski, Mirosławiec stał się miastem pruskim otrzymując nazwę „Markisch Frydland”.

Mirosławiec zbudowano na planie prostokąta o regularnym układzie ulic, u wylotu których znajdowały się bramy: Łowicka przy drodze zachodniej, Grobelna przy drodze północnej, Młyńska przy drodze południowej.

Do II wojny światowej miasto zachowało swój zabytkowych charakter; większość domów starego miasta stanowiły parterowe lub piętrowe budynki mieszkalne kalenicowe lub szczytowe o konstrukcji szachulcowej z XVIII w. Natomiast w 1945 roku w wyniku działań wojennych miasto uległo zniszczeniu m.in. zniszczone zostało zabytkowe śródmieście (historię walk o polskość Mirosławca, w szczególności 
z okresu II wojny światowej, upamiętnia Muzeum Walk o Wał Pomorski). Dziś przeważają zabytki architektury sakralnej. Do rejestru zabytków Zachodniopomorskiego Rejestru Zabytków zostało wpisanych 19 obiektów.

Tabela 3. Spis obiektów prawnie chronionych wpisanych do Zachodniopomorskiego Rejestru Zabytków:

| Lp | Obiekt | Miejscowość | Wiek/data | Nr w rejestrze | Data wpisu do rejestru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Założenia urbanistyczne śródmieścia miasta | Mirosławiec | Średniowiecze | A-72 | 1956r |
| 2 | Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP | Mirosławiec | XVIII/1721r | A-28 | 1954r |
| 3 | Plebania/szkoła | Mirosławiec | XVI/1543r (?) | A-29 | 1954r |
| 4 | Cmentarz rodowy na Górze Piaskowej | Mirosławiec | poł. XIX w. | A-636 | 1989r |
| 5 | Majdan zamkowy otoczony fosą z reliktami średniowiecznymi | Mirosławiec | ok. 1375r | A-175 | 2004r |
| 6 | Cmentarz Żydowski | Mirosławiec | XVII-XVIII w | A-497 | 1983r |
| 7 | Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła | Bronikowo | XVIII/1775r | A-4 | 1954r |
| 8 | Cmentarz przykościelny | Bronikowo | Ok. 1775r | A-676 | 1990r |
| 9 | Cmentarz katolicki | Bronikowo | poł. XIX w | A-677 | 1990r |
| 10 | Cmentarz przykościelny ewangelicki | Hanki | poł. XIX w | A-675 | 1990r |
| 11 | Park pałacowy | Jabłonkowo | I poł. XIX w | A-416 | 1982r |
| 12 | Cmentarz przykościelny ewangelicki | Łowicz Wałecki | ok. 1837r | A-764 | 1990r |
| 13 | Cmentarz ewangelicki | Nieradź | poł. XIX w | A-690 | 1990r |
| 14 | Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego | Piecnik | XVIII w | A-36 | 1961r |
| 15 | Park krajobrazowy | Piecnik | I poł. XIX w | A-409 | 1982r |
| 16 | Zespół pałacowo-parkowy | Próchnowo | XIX w | A-548 | 1987r |
| 17 | Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa | Próchnowo | XIX w | A-792 | 1997r |
| 18 | Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela | Toporzyk | I poł. XVIII w | A-46 | 1989r |
| 19 | Cmentarz przykościelny ewangelicki | Toporzyk | I poł. XVIII w | A-610 | 1989r |

Ponadto na terenie Gminy Mirosławiec wyróżniamy również 11 stanowisk archeologicznych.

Kultura

Upowszechnianiem kultury na terenie Gminy Mirosławiec zajmuje się Ośrodek Kultury w ramach którego funkcjonuje: ośrodek kultury, biblioteka, muzeum i  świetlice wiejskie.

W Ośrodku Kultury  odbywają się  zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w licznych kołach zainteresowań; organizowane są również imprezy sportowe, przeglądy i festiwale.

W Mirosławcu znajduje się również Muzeum Walk o Wał Pomorski. Posiada 261 eksponatów stałych, w większości są to depozyty z Muzeum Okręgowego w Pile oraz z Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy, z Kołobrzegu i z Warszawy. W roku 2003 muzeum odwiedziło 1166 osób.

Biblioteka Publiczna zajmuje powierzchnię 199,5 m2. Oddział dla dorosłych posiada 11836 woluminów, oddział dla dzieci 5384.  W roku 2003 biblioteka miała zarejestrowanych 375 stałych czytelników dorosłych oraz 335 dzieci. Dorośli wypożyczyli 8411 książek, dzieci 3384 książki.

Na terenie gminy działają także świetlice wiejskie w Łowiczu Wałeckim i Piecniku (pod opieką Ośrodka Kultury). Świetlica w Jabłonowie oddana została w użyczenie Radzie Sołeckiej, zaś świetlica w Bronikowie osobie fizycznej.

Środowisko przyrodnicze

Gmina Mirosławiec jest terenem o wybitnych walorach przyrodniczych. Wynika to z dużej lesistości gminy, dużej ilości torfowisk mszarnych i mokradeł, dolin rzecznych oraz dużego zróżnicowania krajobrazowego w związku z czym gmina reprezentuje wysokie walory krajobrazowe. Na różnorodność krajobrazu składają się pagórki moren czołowych, morena denna falista i płaska, wały ozowe w rejonie Jadwiżyna, pagórki kemowe w rejonie Łowicza Wałeckiego i Piecnika, równiny sandrowe, rynny polodowcowe wypełnione jeziorami.

Gmina Mirosławiec to głównie lasy, które zajmują blisko 61,55% powierzchni terenu, pośród których rozlane jest 21 jezior. Znaczna część okolicy objęta jest rezerwatem „Wielki Bytyń”, w skład którego wchodzi jezioro Wielki Bytyń wraz z przyległymi niewielkimi akwenami oraz lasami i łąkami. Kolejną perłą przyrodniczą jest rezerwat „Rosiczki Mirosławieckie” w leśnictwie Nieradź. Jest to śródleśne bagno trzęsawiskowe, gdzie występują typowo uformowane zbiorowiska roślinności mszarowej i moczarowej, z bogatą florą mszaków, paprotników i roślin zielonych. Główna atrakcją roślinną jest bogate stanowisko gatunków owadożernych rosiczki, w tym szczególnie rzadkiej rosiczki pośredniej.

Największym bogactwem gminy jest urozmaicona i wolna od zanieczyszczeń przyroda, gdzie stosunkowo duży obszar zachował swój pierwotny charakter, 
a dodatkową chlubą rejonu jest stałe występowanie wolnościowego stada żubrów. Ponadto pod ochroną znajduje się 199 gatunków kręgowców, 16 gatunków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, a ponad sto gatunków zwierząt jest wpisanych na czerwone listy. Ochroną objęte jest także 96 gatunków roślin, natomiast 173 gatunków jest zaklasyfikowanych jako rzadkie, bądź zagrożone wyginięciem.

Podsumowując, w obrębie gminy Mirosławiec występują zbiorowiska o ważnym znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym a także ważne w skali europejskiej (umieszczone liście Dyrektywy Siedliskowej, tj. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory). Na mocy ustawy o ochronie przyrody ochroną prawną objęte są także drzewa pomnikowe, 108 użytków ekologicznych na terenach leśnych a przede wszystkim na terenie gminy ustanowiony jest obszar chronionego krajobrazu.

Sport i rekreacja

Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec sport i rekreacja realizowane są poprzez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz szkoły. Największym klubem sportowym jest Ludowy Klub Sportowy „Mirstral” liczący 5 sekcji piłki nożnej w tym: 3 sekcje młodzieżowe (90 zawodników), 1 sekcja seniorów (zawodników), 1 sekcja oldbojów(zawodników) oraz Klub Sportowy „Lotnik Mirstral” zrzeszony w Pomorskiej Lidze Oldbojów (piłka nożna), który jest organizatorem Mirosławieckiej Halowej Ligi Piłki Nożnej

Poza tym funkcjonują szkolne zespoły sportowe:

- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orliki” (specjalność unihokej)

- Uczniowski Klub Sportowy „Keja” w Mirosławcu; (specjalność żeglarstwo – klasa Optymist)

Najważniejszymi obiektami sportowymi na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec są:

- Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Parkowej 8 (stadion, pawilon sportowy) o łącznej powierzchni ponad 2 ha, oddany w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Mirstral”,,

- sala sportowo – uniwersalna przy Zespole Szkół w Mirosławcu,

- boiska pełnowymiarowe w miejscowościach; Hanki, Bronikowo, Jabłonowo. 
W budowie boisko w miejscowości Próchnowo. Natomiast w Łowiczu Wałeckim 
i w  Jadwiżynie zabezpieczono tereny pod boiska.,

- boiska do gier małych (do piłki ręcznej i siatkówki - łącznie 5),

- oraz przystań żeglarska nad jeziorem Kosiakowo.

Ważną funkcję w działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Mirosławiec odgrywa myślistwo oraz wędkarstwo, co wynika z dużej lesistości terenu gminy oraz występowania licznych jezior (21).

Obecnie funkcjonują dwa koła wędkarskie w ramach Polskiego Związku Wędkarskiego.

- Koło PZW „Lin” w Mirosławcu Górnym  (zrzesza 150 członków, w tym 26 dzieci 
w szkółce wędkarskiej), które administruje 4 jeziorami: Orle Wielkie, Dęby, Harcerskie, Pogorzelskie Wielkie. Organizuje ono rocznie  ok. 18 zawodów, w tym 6 dla juniorów,

- Koło PZW „Sum” w Mirosławcu (zrzesza 90 członków). Administruje trzema jeziorami; Sadowskie, Nieradź Mały, Letnica .

Myślistwo jest realizowane w miejscowych kołach łowieckich. Są to:

- Koło Łowieckie „Wieniec” w Mirosławcu, które zrzesza ok. 70 myśliwych,

- Koło Łowieckie „Jodełka” w Mirosławcu Górnym z 40 myśliwymi (są to głównie żołnierze zawodowi).

Ponadto na terenie gminy mają swoje obwody łowieckie zamiejscowe koła łowieckie;

- Koło Łowieckie „Brzozówka” w Warszawie,

- Koło Łowieckie „Żubr 312” w Warszawie,

- Koło Łowieckie „Kaczor” w Kaczorach

- Koło Łowieckie „Jeleń” w Wałczu

Baza turystyczna

Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec zlokalizowane są 4 hotele z 96 miejsc noclegowych ("Motel Park" w Łowiczu Wałeckim, oraz w trzy hotele w Mirosławcu: "Pensjonat Orle", Hotel Garnizonowy i "Cafe Galeria"), 3 ośrodki wypoczynkowe (185 miejsc noclegowych), 10 gospodarstw agroturystycznych (79 miejsc noclegowych), 2 schroniska młodzieżowe, 1 stanica harcerska (250 miejsc noclegowych) oraz pola biwakowe.

Tabela 4.  Wykaz miejsc noclegowych oferowanych w gminie Mirosławiec

| MIEJSCOWOŚCI | Hotele, motele, pensjonaty, |  | Gospodarstwa agroturystyczne |  | Schroniska młodzieżowe, stanice harcerskie |  | Ośrodki wczasowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba obiektów | Liczba noclegów | Liczba obiektów | Liczba noclegów | Liczba obiektów | Liczba noclegów | Liczba obiektów | Liczba noclegów |
| Mirosławiec w tym sezonowe | 1 - | 5 - | 1 - | 6 - | 1 1 | 40* 40* | - - | - - |
| Mirosławiec Górny w tym sezonowe | 1 - | 26 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Łowicz Wałecki w tym sezonowe | 1 - | 40 - | 5 - | 48 - | - - | - - | - - | - - |
| Orle w tym sezonowe | 1 - | 25 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Piecnik w tym sezonowe | - - | - - | 2 - | 15 - | 1 1 | 180 180 | - - | - - |
| Hanki w tym sezonowe | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 30 30 | - - | - - |
| Drzewoszewo w tym sezonowe | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 3 | 185 185 |
| Kalinówka w tym sezonowe | - - | - - | 1 - | 4 - | - - | - - | - - | - - |
| Póchnowo w tym sezonowe | - - | - - | 1 - | 6 - | - - | - - | - - | - - |
| RAZEM | 4 | 96 | 10 | 79 | 3 | 250 | 3 | 185 |

* 40 miejsc noclegowych dostępnych będzie od 2005 roku

Baza noclegowa i gastronomiczna znajduje się w administracji przede wszystkim zakładów pracy, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz prywatnych właścicieli. Planowane jest wykorzystanie obiektów Zespołu Szkół w Mirosławcu na sezonowe (czynne w okresie ferii szkolnych) schronisko młodzieżowe z 40 miejscami noclegowymi oraz urządzone zostanie pole biwakowe nad jeziorem Kosiakowo.

Na terenie gminy znajduje się wiele miejsc, które są atrakcyjne i nadają się na pola biwakowe, jednakże z uwagi na brak spełniania minimalnych wymogów dla kategorii „pola biwakowego” nie zostały zarejestrowane.

Pola biwakowe istniejące na terenie gminy:

- Jezioro Bytyń - około 145 miejsc ( Ośrodek Żeglarski Philips Poland)

oraz miejsca "dzikiego biwakowania":

- Jezioro Kosiakowo - pole biwakowe w administracji Gminy Mirosławiec, Zbigniewa Stupaka

- Jezioro Orle Wielkie, Sadowo, Gniewosz oraz  Pogorzelskie Wielkie - pole biwakowe w administracji  Nadleśnictwa Mirosławiec.

Baza gastronomiczna istniejąca na terenie miasta i gminy Mirosławiec kształtuje się w następujący sposób:

Tabela 5. Baza gastronomiczna w mieści i gminie Mirosławiec

| Lp | Miejscowość | Restauracje, bary, gospody | Mała gastronomia oraz alkohol | Bary piwne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba placówek |  |  |
| 1. | Mirosławiec | - | 4 | 1 |
| 2 | Łowicz Wałecki | 2 | 2 | - |
| 3 | Kalinówka | 1 | - | - |
| 4 | Nieradz | - | 1 | - |
| 5 | Bronikowo | - | - | 1 |
| 6 | Drzewoszewo | - | 1 sezonowo | - |

Przy moście na rzece Piławce koło Drzewoszewa rozpoczyna się szlak kajakowy w dół rzeki Piławki, a następnie Dobrzycą i Piławą do Gwdy. Na terenie gminy wyznaczono ponadto szlaki turystyczne: dwa rowerowe (85 km) oraz trzy piesze (72 km). Zagospodarowanie turystyczne uzupełniają ponadto: kilka stacji paliw oraz gęsta sieć 11parkingów dla samochodów, spośród których 4 to parkingi leśne.

# 2.2 Czynniki warunkujące rozwój miasta i gminy Mirosławiec

Na podstawie diagnozy obecnej sytuacji gminy można wyodrębnić 8 podstawowych czynników, które będą warunkować rozwój gminy w najbliższych 10 latach.

## 2.2.1 Infrastruktura techniczna gminy

##### Zaopatrzenie w wodę i sieć wodociągowa

Według danych uzyskanych z UMiG Mirosławiec gmina zwodociągowana jest 
w 80 %. Największym eksploatowanym na jej terenie wodociągiem jest wodociąg 
w Mirosławcu o rzeczywistej wydajności urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody  Qśrd = 842 m3/d. Wydajność potencjalna istniejących urządzeń średnia dobowa – 1614 m3/d. Źródłem poboru wody są 4 studnie wiercone z zainstalowanymi pompami G-80 drugiego stopnia. Stacja wodociągowa składa się z 4 zbiorników  wyrównawczych  o  pojemności  50 m3, pompowni  drugiego stopnia (5 sztuk pomp wirowych S-83), 3 hydroforów f 1200 o pojemności 1500 dm3, chloratora C-52 oraz murowanego budynku stacji.

W 2003 r. z wodociągu korzystało 3.086 osób – 100% ludności miasta. Uzdatniona woda, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19.11.2002  – Dz. U. Nr 203, poz. 1718 spełnia wymogi wody do picia.

Część sieci wodociągowej pochodzi w znacznej części z okresu międzywojennego, najstarsze odcinki były wybudowane w roku 1907. Po II wojnie światowej sieć była realizowana w zależności od indywidualnych potrzeb. Znacząca rozbudowa i częściowa modernizacja sieci nastąpiła w latach 1979-1987. Objęła ona część sieci w ciągach komunikacyjnych, gdzie narażona jest na obciążenia 
w związku z ruchem pojazdów i stąd jej częste uszkodzenia. Konieczne byłoby wyłączenie starej sieci w związku z jej skorodowaniem i niskim stanem technicznym.

W gminie Mirosławiec jest także 9 ujęć wiejskich. (Wszystkie zasoby są w kat. „B”). Najważniejsze z nich to:

- Łowicz Wałecki - rok budowy 1975, głębokość studni 51,0 m, urządzenia: 2 hydrofory o pojemności 3,5 m3, chlorator C-52, pompy drugiego stopnia S-82, S -83.

- Hanki - rok budowy 1978, głębokość studni 49,0 m, urządzenia: 2 hydrofory o pojemności 2,0 m3, chlorator C-52, pompy drugiego stopnia S-82, sprężarka.

- Bronikowo - rok budowy 1980, głębokość studni 34,0 m, urządzenia: 3 hydrofory o pojemności 4,0 m3, chlorator C-52, pompy drugiego stopnia S-82.

- Toporzyk - rok budowy przed 1939, nowa studnia 1994, głębokość studni 75 m, urządzenia: hydrofor o pojemności 3,0 m3, pompa głębinowa G-40, sprężarka.

- Piecnik - rok budowy 1981, głębokość studni 42,0 m, urządzenia: 2 hydrofory o pojemności 2,5 m3, chlorator C-52, pompa głębinowa G-40, pompy S-82, sprężarka.

Gmina Mirosławiec posiada 25 km sieci wodociągowej. Na terenach wiejskich sieć wodociągowa liczy 12,3 km. Wodociągu nie posiadają następujące wsie: Jadwiżyn, Sadowo-Kolonie.

Jednostką zajmującą się eksploatacją sieci wodociągowej w Mirosławcu jest Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Mirosławcu. 
W Orlu wodociąg administrowany jest przez Nadleśnictwo Mirosławiec i nie posiada pełnej dokumentacji technicznej. Wodociąg we wsi Próchnowo podłączony jest pod "EKO MŁYN" w Wałczu a wodociąg z Jabłonowa obsługiwany jest przez przedsiębiorstwo Marcina Hodeckiego z Piły.

Podsumowując stan techniczny sieci wodociągowej należy stwierdzić, że jest on dostateczny, ale konieczne są dalsze działania doprowadzające po pierwsze do pełnego zwodociągowania gminy, a po drugie do zmodernizowania już istniejących sieci.

##### Odprowadzanie ścieków

Na terenie gminy oczyszczalnie ścieków znajdują się w Mirosławcu 
i w Mirosławcu Górnym oraz wykonano szereg lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków i osiedli leśnych.

Oczyszczalnia ścieków w Mirosławcu została przekazana do ostatecznej eksploatacji w 1993 roku. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości rzeczywistej 580 m3/dn. i o zdolności przerobowej 710 m3/dn. Istnieje możliwość jej rozbudowy docelowo do 1700 m3/dn. Obciążenie w/w oczyszczalni wynosi obecnie 450 m3/dobę, z czego około 20 % stanowią ścieki dowożone. Biorąc pod uwagę, że oczyszczalnia ścieków przyjmuje obecnie ścieki od 80% mieszkańców Mirosławca, przy swoich zdolnościach oczyszczania i dalszej rozbudowie sieci kanalizacyjnej może przyjąć dodatkowo z terenu gminy ca 250 m3/dobę.

Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe doprowadzane są do oczyszczalni nowo-wybudowanym systemem kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 
20 km. Istnieją też szczątkowe odcinki sieci kanalizacyjnych odprowadzające ścieki bytowe do zbiorników bezodpływowych, skąd przy pomocy beczkowozów przewozi się je do oczyszczalni. Zasadnicza część zbiorników bezodpływowych znajduje się na terenach wiejskich.

Objętość ścieków na ogół odpowiada objętości zużytej wody wodociągowej oraz zużywanej do celów technologicznych. Na podstawie obserwacji dopływ ścieków podlega nieznacznym wahaniom sezonowym i dobowym. Współczynnik nierównomierności dopływu ścieków zawiera się w granicach 1,96 ÷ 2,14. Ilości dopływających na oczyszczalnię ścieków są następujące:

-	dopływ dobowy średni  Qd śr= 450 m3/d,

-	dopływ dobowy max Qd max= 503,2 m3/d

Odpływające ścieki nie zawierają zanieczyszczeń w ilościach ponadnormatywnych. Odbiornikiem bezpośrednim ścieków oczyszczonych jest dopływ rzeki Korytnicy przepływający 110 m od oczyszczalni, zaliczony do I klasy czystości. Przepływ wynosi w tym miejscu około 432 m3/h. Z wykonanych dotychczas analiz wynika, że ilości zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami nie powodują przekroczeń dopuszczalnych dla I klasy czystości wód.

Oprócz w/w oczyszczalni na osiedlu wojskowym (Mirosławiec Górny) znajduje się betonowa oczyszczalnia przyjmująca ścieki od ok. 1800 osób. Jest planowana jej likwidacja po podłączeniu Mirosławca Górnego do oczyszczalni w Mirosławcu.

Na terenie gminy Mirosławiec istnieją dodatkowo lokalne oczyszczalnie ścieków:

- dla budynków i osiedli leśnych Orle - osiedle leśne 30 MK;

- Nieradź - budynki ALP 9 MK;

- leśnictwo Gniewosz - 12 MK;

- dla szkoły w Piecniku.

##### Zagospodarowanie odpadów

Dominującą formą unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy jest ich deponowanie na składowisku. Składowisko (przekazane do eksploatacji w 2001) jest praktycznie jedyną na terenie gminy instalacją unieszkodliwiana odpadów komunalnych. Usytuowane jest ono ok. 1 km na północ od Mirosławca.  Zbudowane zostało ono na działce o powierzchni 3,42 ha, w zagłębieniu terenowym (ok.12 m ppt) po eksploatacji kruszywa. Aktualnie eksploatowana kwatera obejmuje 2,05 ha powierzchni. Od południa i zachodu jego teren składowiska graniczy z lasem, a od północy z terenami gruntami rolnymi IV i V klasy.

Właścicielem składowiska jest miasto i gmina Mirosławiec. Zarządzane jest przez Spółkę Robót Publiczno-Drogowych Lucjan Romańczuk w Mirosławcu. Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych na składowisko zajmują się trzy niezależne firmy, które posiadają wymagane prawem pozwolenia;.

- Spółka Robót Publicznych (Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych 62) odbiera odpady komunalne z Mirosławca co tydzień a z pozostałych miejscowości gminy co 2 tygodnie.

- Firma Komunal-Transport A i K. Czarneccy S.C. (Ostrowiec 38 gm. Wałcz) odbiera odpady komunalne z terenu Mirosławca Górnego -  24 pojemniki po 1000 l - śmieci wywożone są 3 razy w tygodniu.

- Jednostka wojskowa ze swojego terenu w gm. Mirosławiec wywozi odpady komunalne sprzętem wojskowym.

System selektywnej zbiórki odpadów jest na etapie początkowym. Na terenie gminy w 2002 r zebrano 12 Mg stłuczki szklanej. System ten nie obejmuje innych surowców wtórnych. Nie jest prowadzona odrębna zbiórka odpadów niebezpiecznych typu komunalnego, takich jak świetlówki, baterie, opakowania po produktach naftowych, opakowania po środkach ochrony roślin. Odpady z sektora handlowego i publicznego odbierane przez w/w przewoźników trafiają na to samo składowisko w Mirosławcu. Ilości ich nie są dokładnie znane.

Wg szacunków UMiG Mirosławiec w 2002 r. składowisko przyjęło ok. 2.200 Mg odpadów, przy czym na ilość tą składały się odpady z gminy Mirosławiec oraz część odpadów z sąsiednich gmin: Wałcz i Wierzchowo.

Na terenie gminy nie jest prowadzona ewidencja odpadów gabarytowych i budowlanych.

##### Elektroenergetyka

Miasto i gmina Mirosławiec zasilane są w energię elektryczną z Głównego Punktu Zasilania położonego przy drodze do Tuczna. Do GPZ doprowadzona jest linia wysokiego napięcia WN 110 k V z kierunku Wałcza. Mieszkańcy gminy Mirosławiec korzystają z energii elektrycznej rozprowadzanej poprzez system linii średniego napięcia SN 15 kV oraz linii niskiego napięcia NN po transformacji w stacjach transformatorowych. Na terenie gminy funkcjonuje 70 stacji transformatorowych, 
z czego aż 42 zlokalizowane są w Mirosławcu.

Zaopatrzenie w gaz i ciepłownictwo

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250mm Krobia -Szczecin, którym przesyłany jest gaz ziemny ze złóż w rejonie Ostrowa Wlkp. do Szczecina oraz odgałęzienie w kierunku Złocieńca. Działa tez stacja redukcyjno-pompująca w Mirosławcu. Biegnący na terenie gminy gazociąg średniego ciśnienia doprowadza gaz do 4 stacji redukcyjnych o przepustowościach od 300 do 1200 m3 mn/h. Aktualnie jedynie mieszkańcy Mirosławca i Mirosławca Górnego korzystają 
z zasilania gazem przewodowym. Pozostali mieszkańcy korzystają z gazu w butlach. Miasto Mirosławiec zgazyfikowane jest w 98%, natomiast poziom gazyfikacji całej gminy wynosi 47%.

W zakresie ciepłownictwa mieszkańcy gminy Mirosławiec korzystają 
w większości z systemów indywidualnych ogrzewania mieszkań. Jedynie 
w Mirosławcu funkcjonują kotłownie osiedlowe opalane gazem ziemnym. Wśród nich jest jedna duża kotłownia „KORPAL” o mocy 630 KW oraz 15 małych kotłowni podmiotów gospodarczych.

##### Infrastruktura transportu

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 10 o długości 23 671 mb, stanowiąca główne połączenie między Szczecinem i Bydgoszczą, wpisana w kierunkowy układ dróg ekspresowych stanowiący uzupełnienie sieci autostrad. Przez gminę Mirosławiec przebiega również droga wojewódzka nr 177, będąca połączeniem 
w kierunku Wieleń – Czaplinek. Drogi te tworzą korzystne połączenie ze Stargardem Szczecińskim i Szczecinem oraz Wałczem, Wieleniem i Czaplinkiem - co podnosi atrakcyjność gospodarczą miasta. Sieć drogową uzupełnia 8 dróg powiatowych 
o łącznej pow. 33,4 km ( w tym 11 km o nawierzchni gruntowej). Stan dróg powiatowych i gminnych jest zadowalający.

Przez miasto przechodzi linia kolejowa Kalisz Pomorski – Złocieniec funkcjonująca od roku 1900. Obecnie ma ona znaczenie tylko lokalne, obsługuje jedynie nieregularne kursy składów pociągów towarowych. Stacja kolejowa jest zlokalizowana tylko w Mirosławcu i posiada bocznicę załadowczo - wyładowczą przystosowaną do przeładunku towarów masowych.

Podstawowym problemem w zakresie dróg gminnych jest poprawienie stanu nawierzchni dróg ul. Młyńskiej, ul. Wieleńskiej, ul. Poznańskiej, ul. Zamkowej, 
ul. Kościuszki, ul. Parkowej i ul. Nowej.

Telekomunikacja

Na terenie gminy funkcjonują automatyczne centrale telefoniczne sprzężone z liniami podziemnymi i napowietrznymi oraz światłowodowymi. Z telefonii przewodowej korzysta  75,9 abonentów na 1000 mieszkańców przy średniej dla województwa wynoszącej 301,9 abonentów na 1000 mieszkańców.

W ostatnich latach rozwinięta została sieć telefonii komórkowej, których słupy przekaźnikowe znajdują się w kilku miejscach gminy i obejmują swoim zasięgiem cały obszar gminy.

## 2.2.2 Mieszkalnictwo

Stan zasobów mieszkaniowych w gminie wynosi 1937 mieszkań, z tego 923 mieszkania zlokalizowane są w mieście Mirosławiec,  a  1014 na terenie gminy.

Około 50 % stanowią mieszkania będące własnością osób fizycznych, około 27 % to mieszkania Skarbu Państwa (Wojskowej Agencji Mieszkaniowej), pozostałe mieszkania są własnością gminy, zakładów pracy i spółdzielni mieszkaniowej.

Budynki i znajdujące się w nich mieszkania na terenie gminy według właścicieli przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Budynki zamieszkane i znajdujące się w nich mieszkania według rodzaju budynków i rodzaju podmiotów będących właścicielami

| WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDYNKI | MIESZKANIA |
| --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne stanowiące własność: | 704 | 1937 |
| Osób fizycznych | 495 | 971 |
| Spółdzielni mieszkaniowych | # | 95 |
| Gminy | 33 | 252 |
| Skarbu Państwa | 19 | 515 |
| Zakładów pracy | 36 | 104 |

### Źródło: dane GUS – Narodowy Spis Powszechny 2002

Przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu to 3,75; średniej wielkości mieszkanie ma wielkość 65 m2 i zamieszkiwane jest przez trzech lokatorów. Standard wyposażenia mieszkań w podstawowe urządzenia przedstawia się korzystniej na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego niż na terenach wiejskich.

Na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego prawie każdy budynek ma możliwość podłączenia do sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Na terenach wiejskich brak jest sieci gazowej oraz kanalizacyjnej i nie w każdej wsi istnieje sieć wodociągowa. Na ogólną ilość 24 miejscowości w gminie, wodociąg znajduje się w 7 wsiach. Pod względem zaopatrzenia w energie elektryczną i wodę, potrzeby społeczne są zaspokojone w  bardzo dużym stopniu. Słabym punktem warunków zamieszkania na terenach wiejskich jest niedobór urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wyposażenie budynków w instalacje gazową, CO, wodną i kanalizacyjną przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Budynki mieszkalne zamieszkane według stopnia wyposażenia 
w instalacje

| Lp. | WYSZCZE-GÓLNIENIE b-budynki m-mieszk. p-powierz. w m2 | Ogółem | Z wodociągiem |  |  |  |  |  |  |  | Bez wodociągu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Z kanalizacją |  |  |  | Bez kanalizacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Z c.o. |  | Bez c.o. |  | Z c.o. |  | Bez c.o. |  | Z c.o. |  | Bez c.o. |  |
|  |  |  | Z gazem | Bez gazu | Z gazem | Bez gazu | Z gazem | Bez gazu | Z gazem | Bez gazu | Z gazem | Bez gazu | Z gazem | Bez gazu |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | b | 704 | 226 | 234 | 37 | 166 | - | 2 | - | 19 | - | - | - | 16 |
| 2 | m | 1968 | 728 | 630 | 181 | 373 | - | 2 | - | 19 | - | - | - | 18 |
| 3 | p | 127814 | 50432 | 41903 | 10149 | 22073 | - | 112 | - | 1194 | - | - | - | 1104 |

### Źródło: dane GUS – Narodowy Spis Powszechny 2002

Budynki znajdujące się na terenie gminy zostały zbudowane w następujących latach:

-sprzed 1918 roku: 135 mieszkań (o łącznej powierzchni 9949 m2)

-1918-1944: 628 mieszkania (42052 m2)

-1945-1970: 321 mieszkań (16587 m2 )

-1971-1978: 233 mieszkania (11858 m2)

-1979-1988: 278 mieszkań (20156 m2)

-1989-2002: 282 mieszkania (21754 m2).

Większość substancji mieszkaniowej to stare budownictwo, które wymaga remontów. W związku z niewielkim ruchem budowlanym poprawa  warunków mieszkaniowych może odbywać się na drodze modernizacji istniejących zasobów.

## 2.2.3 Przedsiębiorstwa i przemysł

Liczba podmiotów gospodarczych operujących na terenie gminy Mirosławiec pod koniec roku 2002 wyniosła 448 co stanowi około 8% wszystkich podmiotów gospodarczych powiatu wałeckiego.

Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów na terenie gminy mają firmy z sektora zajmującego się handlem i naprawami (32,8%). Przedsiębiorstwa z tego sektora są wrażliwe na zmiany koniunkturalne, co przekłada się na niestabilność pod względem zatrudnienia. Należy jednak zauważyć, że mimo dużych fluktuacji zarówno w przychodach jak i  w zatrudnieniu, branża ta rozwija się najdynamiczniej nie tylko w gminie, lecz także na terenie całego kraju. Tego rodzaju działalność nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych oraz charakteryzuje się dość sporą elastycznością w zakresie dopasowania do popytu. W celu lepszego zobrazowania różnic, dane dotyczące struktury podmiotów gospodarczych według wybranych sekcji PKD w gminie odniesiono do struktury przedsiębiorstw w powiecie oraz województwie.

Wykres 1

Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003

Jak widać na powyższym wykresie w strukturze podmiotów widoczny jest znaczny udział przedsiębiorstw z sektora handlu i napraw oraz obsługi nieruchomości i firm, nauka – razem prawie 48% ogółu przedsiębiorstw Kolejną dużą grupą są podmioty funkcjonujące w dziale rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz przemysł – razem prawie 21% ogółu przedsiębiorstw. Liczba podmiotów w dziale rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo jest o ok. 7 punktów procentowych większa niż na terenie województwa zachodniopomorskiego i o 3,5 punktów procentowych większa niż na terenie powiatu wałeckiego. Stosunkowo mało podmiotów prowadziło działalność w sektorze budownictwo (5,8%), hotele i restauracje (3,6%), ochrona zdrowia i opieka społeczna (3,8%) oraz pozostałe działalności usługowe i pozostałe sekcje (5 i 6 %).

Przemysł gminy Mirosławiec jest reprezentowany przez branże:

- spożywczą,

- elektromaszynową,

- drzewną i budowlaną.

Najszerzej reprezentowana jest branża spożywcza, a najważniejszym produktem wytwarzanym w gminie są wody butelkowane. Ich produkcją zajmuje się obecnie kilka zakładów, m.in. „Żywiec Zdrój S.A.” zakład nr 3 Mirosławiec. Zakłady te wytwarzają napoje smakowe, wody nasycone CO2.

W ramach Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” funkcjonuje piekarnia. Oprócz tego działają gorzelnia (Hanki-Kolonia - Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbóż „EKO-MŁYN” Sp. z o.o.).

Przemysł elektromaszynowy reprezentują 3 zakłady przemysłowe. Największy zakład w Mirosławcu - Zakład Mechaniczny „METALTECH”. Produkuje się w nim maszyny rolnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny. Niemalże cała produkcja tego zakładu jest przeznaczona na eksport do krajów Unii Europejskiej. Kolejnymi zakładami tej branży są „ROLMECH”, zajmujący się obróbką tokarską oraz „DRUT - PLAST” Polsko-Kanadyjska Sp. z o. o., w którym przeciąga się druty z większych na mniejsze średnice i wytwarza kable wielożyłowe.

Branżę drzewną reprezentuje P.P.H.T.„BOMI” w Mirosławcu wytwarzający głównie euro-palety przeznaczone na eksport, Zakład Produkcyjno-Handlowy Mieczysława Pawlika oraz kilka zakładów stolarskich.

Najszerzej reprezentowaną sferą usług jest handel. Na obszarze gminy zarejestrowanych jest ponad 90 punktów handlowych, z czego 62 w Mirosławcu. Punkty usługowe typu restauracja, kawiarnia, bar, pijalnia piwa, mała gastronomia  funkcjonują  w  Mirosławcu (5), Drzewoszewie (1), Łowiczu Wałeckim (4), Mirosławcu Górnym (2), Bronikowie (1), Orlu (1), Jabłonowie (1), Kalinówce (1) i Nieradziu (1). Znaczącą sferą usługową są usługi transportowe reprezentowane przez 24 jednostki gospodarcze. Poza tym działają: zakłady fryzjerskie (4), zakłady fotograficzne (2), zakład szewski, magiel elektryczny, zakłady mechaniki pojazdowej (4), myjnie samochodowe (4), zakłady kominiarskie (2) i gabinety kosmetyczne (2).

## 2.2.4 Demografia

Gminę Mirosławiec zamieszkiwało w 2004 roku 6236 mieszkańców, z czego 3073 osoby mieszkało w mieście Mirosławiec. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 31,8 osób/km2, podczas gdy średnia w województwie to 76 osób/km2. Wskaźnik dla gmin miejsko-wiejskich wynosi 46 osób/km2.

Ponad 43,8 % ludności gminy zameldowanej było w Mirosławcu i około 26% w Mirosławcu Górnym. Razem więc te dwa ośrodki typu miejskiego zamieszkiwało ok. 70 % ludności gminy i taki też można przyjąć dla gminy wskaźnik urbanizacji.

Ludność miasta i gminy od roku 1975 systematycznie wzrastała do roku 1998 osiągając maksymalną liczbę mieszkańców - 6 703 w 1997 r. a następnie systematycznie zaczęła spadać.

Wykres 2: Trend wzrostu ludności w gminie miejsko-wiejskiej Mirosławiec w latach  1975 - 2003

Źródło Urząd Gminy i Miasta – ewidencja ludności

Struktura wiekowa ludności gminy jest dość korzystna z punktu widzenia rozwoju demograficznego i przyszłości gminy. Przyrost naturalny jest dodatni. Najliczniejszą grupę stanowią ludzie w wieku produkcyjnym, stanowiący 62,8% ludności, następnie ludzie młodzi w wieku przedprodukcyjnym, stanowiący prawie 26,6% ludności oraz osoby w  wieku poprodukcyjnym –11% mieszkańców gminy.

Tabela 8. Struktura demograficzna gminy Mirosławie w 2003 roku

| Wyszczególnienie | Ogółem | Ludność w wieku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przedprodukcyjnym | Produkcyjnym | Poprodukcyjnym |
| Polska | 100% | 21,86% | 62,94% | 15,20 % |
| Woj. zachodniopomorskie | 100% | 21,75% | 64,47% | 13,78% |
| Powiat wałecki | 100 % | 24,8% | 62,8% | 12,4% |
| Gmina Mirosławiec | 100% | 26,60% | 62,4% | 11,00% |

Źródło: Baza danych Regionalnych, GUS

Dane zawarte w tabeli wskazują na rozbieżności w strukturze wiekowej mieszkańców gminy, województwa oraz kraju. Świadczą o tym wskaźniki udziału poszczególnych grup wiekowych w ogóle mieszkańców. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym jest większy w porównaniu ze średnią krajową wojewódzką czy powiatową. Różnica jest dość wyraźna, gdyż przekracza 4 punkty procentowe w przypadku struktury na poziomie krajowym lub wojewódzkim i oscyluje na poziomie 1,8 punktów procentowych w przypadku średniej na terenie powiatu. Jednocześnie odsetek osób w wieku produkcyjnym jest mniejszy niż średnia w kraju, województwie, powiecie.

Z punktu widzenia rozwoju demograficznego gminy wskaźnik odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym jest korzystny, jednakże z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy, przy porównaniu obu wskaźników – ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, sytuacja jest znacznie mniej korzystna z powodu wchodzenia osób z grupy w wieku przedprodukcyjnym do drugiej grupy, co znacząco zwiększy podaż osób na rynku pracy.

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest mniejszy niż średnio w kraju i województwie, natomiast jest on większy niż w powiecie. Mniejszy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym to mniejsza liczba osób, które posiadają stałe dochody w postaci rent i emerytur (często stanowiących jedyne źródło dochodu gospodarstwa domowego) regularnie przeznaczanych na konsumpcję dóbr i usług, także tych wytwarzanych na terenie gminy Mirosławiec.

## 2.2.5 Rynek pracy i bezrobocie

Gmina Mirosławiec podobnie jak inne gminy powiatu dotknięta jest wysokim bezrobociem. W październiku 2004 roku wskaźnik bezrobocia wynosił 18,6%, czyli o 0,4 punktu procentowego więcej niż średnio w powiecie wałeckim, gdzie poziom bezrobocia w styczniu 2004 r. wyniósł 18,4%. W październiku 2004 r. kobiety stanowiły 63,5% ogółu bezrobotnych.

Tak wysoka stopa bezrobocia jest konsekwencją przede wszystkim:

  - przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych gospodarki związanych ze zwolnieniem gospodarczym lat 2001-2003;

  - trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotów działających na rynku pracy (brak kapitału inwestycyjnego zarówno własnego jak i obcego);

  - wchodzącego na rynek wyżu demograficznego.

Czynnikiem bezpośrednio związanym z poziomem bezrobocia jest poziom wykształcenia ludności gminy. Wykres 3 na następnej stronie przedstawia strukturę wykształcenia ludności gminy w 2002 roku.

Wykres 3: Struktura wykształcenia mieszkańców gminy Mirosławiec

Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003

Jak można zaobserwować na powyższym wykresie wykształcenie wyższe ma tylko 6% mieszkańców gminy. Najczęściej zdobytym wykształceniem mieszkańców gminy Mirosławiec jest wykształcenie podstawowe ukończone, co znacząco zmniejsza ich szanse na rynku pracy (co dobrze obrazuje wykres nr 4, z którego wynika, że 45,6% ogółu bezrobotnych to ludzie o wykształceniu gimnazjalnym i poniżej. Również wysoki odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym może świadczyć o niedopasowaniu oferty programowej do potrzeb lokalnego rynku pracy, rozumianego jako rynek pracy powiatu wałeckiego i powiatów sąsiednich.

Wykres 4: Struktura wykształcenia bezrobotnej ludności gminy Mirosławiec

Źródło: US w Szczecinie, Bezrobotni w woj. Zachodniopomorskim w 2003 roku, Szczecin 2004

Kolejny problem społeczny gminy Mirosławiec to występowanie długotrwałego bezrobocia, które przyjmuje postać chroniczną i powoduje największe straty społeczne, gdyż powoduje wykluczenie społeczne i tworzenie patologii społecznych. Jak wynika z poniższego wykresu, długotrwałe bezrobocie stanowi równie dotkliwy problem na terenie gminy, powiatu, jak i terenie województwa. Prawie 53% bezrobotnych to osoby pozostające bez pracy dłużej niż rok. Dla porównania liczba ta w powiecie wałeckim wynosi prawie 48%, a w województwie zachodniopomorskim niewiele ponad 51%.

Wykres 5: Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy

Źródło: US w Szczecinie, Bezrobotni w woj. Zachodniopomorskim w 2003 roku, Szczecin 2004

Bezrobocie chroniczne, trwające powyżej 2 lat, powoduje zwiększenie liczby bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania. W związku z tym prawo do zasiłku na koniec grudnia 2003 roku miało zaledwie 17,82% bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Mirosławiec.  W 2004 roku 345 osób pozostawało powyżej 12 miesięcy bez pracy a 538 bez prawa do zasiłku.

Oprócz zróżnicowania bezrobotnych mieszkańców gminy pod względem długości czasu pozostawania bez pracy, również znaczącą kwestię stanowi struktura wiekowa. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że największą, bo aż 74,4% grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi w wieku produkcyjnym mobilnym, tj. od 18 do 44 lat. W podziale na przedziały wiekowe 25-34 lata oraz 35-44 lata mieści się odpowiednio 29,4% i 20,1% ogółu bezrobotnych w gminie.

W III kwartale 2004 roku struktura bezrobotnych wg wieku przedstawiała się następująco:

Tabela 9.  Bezrobotni według wieku w 2004 roku

| Lp. | Grupy wiekowe | Liczba bezrobotnych | W tym kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15-17 lat | 0 | 0 |
| 2. | 18-24 lata | 148 | 87 |
| 3. | 25-34 lata | 190 | 146 |
| 4. | 35-44 lata | 157 | 100 |
| 5. | 45-54 lata | 154 | 88 |
| 6. | 55-59 lat | 26 | 13 |
| 7. | 60-64 | 3 | 0 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na terenie gminy w czerwcu 2004 roku dominowały następujące zawody: sprzedawca (312 osób), murarz (102 osoby), ślusarz (92 osoby) i mechanik pojazdów samochodowych (72 osoby).

W roku 2003 pracujących w gospodarce narodowej na terenie gminy było ogółem 765 osób, natomiast w powiecie pracowało 8674 osób, zatem odsetek osób zatrudnionych w gospodarce narodowej w gminie Mirosławiec w stosunku do powiatu wynosił 8,7%.

W ogólnej liczbie zatrudnionych w gospodarce narodowej na terenie gminy Mirosławiec kobiety stanowiły 31,5%, co w porównaniu ze średnią powiatu czy województwa jest stosunkowo mało (różnica ze średnia powiatową na poziomie 14 pkt procentowych).

Najwięcej, bo aż 381 osób, zatrudnionych było w dziale „przemysł i budownictwo” oraz 154 w dziale „usług nierynkowych”, co oznacza, iż ważne źródło dochodów dla ogółu mieszkańców gminy stanowi praca w sektorze państwowym (administracja publiczna, ochrona zdrowia i edukacja). Zestawienie najważniejszych danych zawiera tabela nr 5.

Tabela 10.  Pracujący w gospodarce narodowej w gminie Mirosławiec w 2003 roku

|  | Ogółem | W tym kobiety | rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi rynkowe | usługi nierynkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba osób | 765 | 241 | 110 | 381 | 120 | 154 |
| Udział % | 100% | 31,5% | 14,3% | 49,8% | 15,6% | 20,3% |
| Powiat Wałecki | 100% | 45,5% | 4,2% | 45,5% | 21,2% | 29,1% |
| Woj. Zachodnio-pomorskie | 100% | 50,3% | 3,6% | 33,9% | 32,2% | 30,3% |
| Gmina Człopa | 100% | 42,6% | 3,1% | 53,6% | 19,5% | 23,8% |
| Gmina Tuczno | 100% | 50,5% | 6,2% | 54,7% | 13,9% | 25,2% |
| Gmina Wałcz | 100% | 38,2% | 21% | 41,4% | 8,8% | 28,8% |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

## 2.2.6 Szkolnictwo

Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec funkcjonuje 7 placówek oświatowych: 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 3 przedszkola. W celu sprawniejszego funkcjonowania placówek, szkoły podstawowe i gimnazja połączono w zespoły szkół tworząc od 1 września 2003 r. :

- Zespół Szkół w Mirosławcu obejmujący Szkołę Podstawową w Mirosławcu oraz Gimnazjum w Mirosławcu,

- Zespół Szkół w Piecniku obejmujący Szkołę Podstawową w Piecniku, Gimnazjum w Piecniku oraz oddział przedszkolny dla dzieci 6 letnich.

W Gminie ogółem do przedszkoli w 7 oddziałach uczęszcza 172 dzieci.

Tabela 11. Liczba przedszkoli i dzieci objętych opieką przedszkolną  w Gminie Mirosławiec  w roku 2004/2005.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu | Oddział zerowy przy SP w Piecniku | Gminne placówki (razem) | Przedszkole JW. 3299 Mirosławiec Górny | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba zgłoszonych dzieci | 94 | 16 | 110 | 62 | 172 |
| 2 | Liczba oddziałów | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
|  | W tym 6-letnich | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Do szkół podstawowych uczęszcza ogółem 578 dzieci (26 oddziałów) natomiast do gimnazjów 324 dzieci (13 oddziałów). Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 7.

Tabela  12. Liczba dzieci, oddziałów podlegających obowiązkowi szkolnemu

|  | Klasy – Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  | Klasy - Gimnazjum |  |  |  | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | razem |  | I | II | III | razem |  |
| Zespół Szkół w Mirosławcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba uczniów w klasie | 62 | 83 | 69 | 91 | 89 | 84 |  | 472 | 102 | 82 | 80 | 264 | 736 |
| 2. Liczba oddziałów | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |  | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | 31 |
| Zespół Szkół w Piecniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba uczniów w klasie | 13 | 20 | 16 | 18 | 23 | 16 |  | 106 | 17 | 23 | 20 | 60 | 166 |
| 2. Liczba oddziałów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |

Źródło ; Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec – arkusze organizacyjne w roku szkolnym 2004/05

W placówkach prowadzonych przez Gminę zatrudnionych jest ogółem 84, pracowników pedagogicznych, 6 pracowników administracyjnych oraz 19 pracowników obsługi. Nauka w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym odbywa się w budynkach dydaktycznych położonych w Mirosławcu i Piecniku. Ilość pomieszczeń dydaktycznych w Mirosławcu jest wystarczająca w odniesieniu do obecnej i prognozowanej liczby uczniów i jednostek klasowych. Jedynym, ale bardzo istotnym utrudnieniem,  jest brak sali gimnastycznej w Gimnazjum w Mirosławcu oraz brak sali gimnastycznej w szkole w Piecniku. Analizując liczbę dzieci urodzonych w latach 1998-2003 zamieszkałych w obwodach szkolnych ustalonych dla Zespołów Szkół Mirosławca i Piecnika należy stwierdzić, iż stan liczebny przyszłych uczniów jest stabilny.

Tabela13: Prognoza ilości dzieci w klasach pierwszych w latach 2004-2010

| Rok szkolny | Rocznik | Ilość dzieci |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mirosławiec | Piernik |
| 2004/2005 | 1997 | 61 | 12 |
| 2005/2006 | 1998 | 83 | 20 |
| 2006/2007 | 1999 | 79 | 15 |
| 2007/2008 | 2000 | 80 | 17 |
| 2008/2009 | 2001 | 78 | 27 |
| 2009/2010 | 2002 | 81 | 18 |

Źródło: Dane Urzędu  Gminy i Miasta Mirosławiec

## 2.2.7 Ochrona zdrowia, opieka społeczna i bezpieczeństwo

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia Przychodnia Zdrowia w Mirosławcu. Ośrodek ten obejmuje zasięgiem obszar całej gminy. W gminie funkcjonują też 2 apteki (jedna zlokalizowana w Mirosławcu, druga w Mirosławcu Górnym). Planowane jest otwarcie trzeciej apteki w budynku Przychodni Zdrowia. Transport medyczny zabezpiecza karetka pogotowia z Tuczna, która jest włączona w powiatową sieć karetek pogotowia. W razie potrzeby hospitalizacji mieszkańcy gminy korzystają z usług Powiatowego Szpitala w Wałczu i Wojskowego Szpitala w Wałczu.

### Zadania pomocy społecznej w gminie realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który funkcjonuje od 1990 roku. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków ubóstwa, bezrobocia oraz innych zjawisk społecznie negatywnych. Zadania wynikające z  Ustawy o Pomocy Społecznej podzielone są na zadania własne i zlecone. Z podziałem tym wiąże się ściśle sposób ich finansowania. Na realizację zadań własnych środki pochodzą przede wszystkim 
z dochodów własnych gminy. W przypadku realizacji zadań zleconych środki pochodzą wyłącznie z Budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

W latach 2001 – 2004 środki na pomoc społeczną kształtowały się następująco:

Tabela 14. Środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną w latach 2001 - 2004

| Lp. | Rok | Zadania własne | Zadania zlecone | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2001 | 248.659,00 | 455.515,00 | 704.174,00 |
| 2. | 2002 | 333.813,00 | 423.921,00 | 757.734,00 |
| 3. | 2003 | 334.297,00 | 389.648,00 | 723.945,00 |
| 4. | I półrocze 2004 | 229.761,00 | 310.975,00 | 540.736,00 |

Źródło: Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Jak wynika z powyższej tabeli od 2002 roku środki finansowe na realizację zadań zleconych, systematycznie ulegają zmniejszeniu. Przyczyną tej sytuacji są zmiany w systemie pomocy społecznej. Pierwsza znacząca zmiana to uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rencie socjalnej, w wyniku której od października 2003 roku renty socjalne są przyznawane i wypłacane przez ZUS. Kolejna zmiana to uchwalenie 12 marca 2004 roku nowej ustawy o pomocy społecznej, w wyniku czego z systemu pomocy społecznej przeniesione zostały niektóre rodzaje świadczeń.

Z powyższej tabeli wynika także, że zwiększyły się środki na realizację zadań własnych. Fakt ten spowodowany został zmianą finansowania zasiłków okresowych, które od 1 maja 2004 roku stały się zadaniem własnym gminy a środki na ich realizację pochodzą z Budżetu Wojewody.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej systematycznie rośnie. W roku 2001 ze świadczeń pomocy społecznej korzystały 302 rodziny, w roku następnym już 334 rodziny, a w roku 2003 – 363 rodziny. W pierwszym półroczu 2004 roku z pomocy społecznej skorzystały aż 292 rodziny, co świadczy o ubożeniu społeczności lokalnej. Jednakże przyczyny ubóstwa należy upatrywać nie tylko w braku zatrudnienia czy niskich zarobkach, lecz także w braku mobilności osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Do najważniejszych powodów udzielania pomocy przez ośrodek należą: bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Najwięcej świadczeniobiorców dotkniętych jest bezrobociem i ich liczba wzrasta z roku na rok. W roku 2001 liczba rodzin, w których dominowało bezrobocie stanowiło 70 % ogółu rodzin korzystających z pomocy, w roku 2002 liczba ta wzrosła do 73 %. Rok 2003 charakteryzuje się dalszym wzrostem liczby rodzin, w których bezrobocie jest zasadniczym powodem korzystania z pomocy i stanowi 75 % ogółu wszystkich rodzin korzystających z pomocy. Pierwsze półrocze 2004 roku potwierdza wzrost liczby rodzin dotkniętych problemem bezrobocia, ponieważ liczba ta stanowi  77 % wszystkich  świadczeniobiorców. Dane te świadczą także o tym, że najpoważniejszym problemem społecznym w gminie Mirosławiec jest zjawisko bezrobocia.

Można zatem założyć, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej będzie nadal rosła a największą grupę świadczeniobiorców będą stanowiły osoby pozostające bez pracy. Wiązało się to będzie ze wzrostem wydatków na pomoc społeczną.

Należy także spodziewać się wzrostu liczby osób w podeszłym wieku. Konieczne więc będzie poszerzenie oferty usług opiekuńczych przeciwdziałających osamotnieniu i izolacji osób starszych. Bardzo ważna jest tu społeczna aktywność, obowiązek finansowania pobytu w Domu Opieki - takie działania trzeba wspierać.

### Poważnym problemem dla działania samego ośrodka jest lokalizacja pomieszczeń ośrodka w dwóch różnych budynkach, co wpływa negatywnie na organizację pracy i utrudnia obsługę interesantów. Niezwykła ciasnota tychże pomieszczeń wraz z rosnącą ilością zadań i tym samym klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, zmusi w niedalekiej przyszłości władze samorządowe do poszukiwania lokalu, pozwalającego na sprawne funkcjonowanie opieki społecznej w gminie.

Na terenie gminy Mirosławiec nad bezpieczeństwem publicznym pieczę sprawuje Posterunek Policji zlokalizowany na ulicy Wolności 37 obejmujący swoim działaniem teren całej gminy.

2.2.8 Rolnictwo i leśnictwo

Znaczącą część powierzchni Gminy Mirosławiec stanowią lasy i grunty leśne, które zajmują 12.512 ha co stanowi 61,6 % powierzchni gminy. Użytki rolne  zajmują łącznie 5.681 ha co stanowi 28 % powierzchni gminy w tym: grunty orne  zajmują, 4.387 ha, sady 17 ha, łąki 899 ha oraz pastwiska trwałe 378 ha. Wody powierzchniowe zajmują 640 ha. co stanowi ponad 3 % powierzchni gminy.  Największe jezioro to Bytyń Wielki o pow. 877,1 ha

Strukturę użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych według danych z NSR w gminie Mirosławiec na tle powiatu i województwa przedstawia Wykres 6.

Wykres 6: Użytkowanie gruntów

Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2003

Porównanie struktury gruntów gospodarstw rolnych wskazuje na zdecydowanie mniejszy udział gruntów ornych w gminie Mirosławiec w porównaniu z tym samym wskaźnikiem w powiecie wałeckim. Dalsza analiza wskazuje na zdecydowanie większy udział powierzchni lasów i gruntów leśnych w stosunku do powierzchni lasów i gruntów leśnych w powiecie. Odsetek ten jest o ponad 7 punktów procentowych większy. W porównaniu ze średnią województwa jest o 25,2 pkt. procentowych większy. Można zatem zakwalifikować gminę Mirosławiec do grona gmin o bardzo wysokiej lesistości. Lasy zajmują największą część obszaru gminy i ich powierzchnia stale wzrasta, szczególnie w ostatnich latach, głównie ze względu na przejmowanie pod zalesienia gruntów porolnych. Bardzo mały udział pastwisk oraz sadów w powierzchni gminy wskazuje na niewielką rolę hodowli oraz sadownictwa w gospodarce rolnej.

Gospodarstwa rolne są rozmieszczone wyspowo głównie w rejonie Jabłonowa, Piecnika, Próchnowa i Bronikowa. Użytkowane są gleby brunatne i bielicowe 
o okresowo niekorzystnych warunkach powietrzno-wodnych, najliczniej grunty piaskowe gleb V i VI klasy bonitacyjnej, w licznych obniżeniach występują trwałe użytki zielone w postaci łąk i pastwisk, obejmując gleby hydrogeniczne o płytko zalegającym zwierciadle wody gruntowej. Uzyskuje się z nich dotychczas średnie i słabe plony, gdyż wymagają dobrego nawożenia i uregulowania stosunków wodnych. Grunty z glebami klasy I i II w gminie Mirosławiec nie występują. Grunty orne z glebami klasy III zajmują mniej niż 5% użytków rolnych.

Z uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy danych wynika, że w zasiewach dominują zboża - 80,0 % powierzchni upraw. Duże powierzchnie zasiewów zajmują ponadto ziemniaki oraz rośliny przemysłowe - odpowiednio 7,9 i 9,0 % gruntów ornych. Uzyskiwane plony kształtują się na poziomie poniżej średniej krajowej. W produkcji zwierzęcej dominującą rolę zajmuje trzoda chlewna w drugiej kolejności bydło mleczne, opasów jest mało.

Struktura występowania gleb od I do VI klasy prezentuje tabela umieszczona niżej.

Tabela 15.  Struktura występowania gleb od I do VI klasy

| Klasa | Grunty orne i sady w % | Łąki i pastwiska trwałe w % |
| --- | --- | --- |
| I | brak | brak |
| II | brak | brak |
| III | 4,1 | 6,3 |
| IV | 45,1 | 58,5 |
| V | 36,7 | 26,0 |
| VI | 12,5 | 7,1 |
| VI RZ | 1,6 | 2,1 |
| RAZEM | 100,0 | 100,0 |

Źródło: Waloryzacja  przyrodnicza  gminy Mirosławiec

Ostatnich kilkanaście lat zmian systemu gospodarki rolnej sprawiło, że  stopniowo zmniejszała się ogólna liczba gospodarstw, a jednocześnie znacznie zwiększała się ich przeciętna wielkość.

Tabela 16.  Struktura gospodarstw rolnych

| Grupa obszarowa użytków rolnych | Liczba gospodarstw | Odsetek |
| --- | --- | --- |
| do 1 ha | 184 | 56,97% |
| 1 - 5 ha | 72 | 22,29% |
| 5 -10 ha | 20 | 6,19% |
| 10 - 15 ha | 10 | 3,09% |
| 15 ha i więcej | 37 | 11,46% |
|  | 323 | 100% |

Źródło: Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2002, Urząd Statystyczny w Szczecinie

Grunty w gminie Mirosławiec należą w zdecydowanej większości (75,11%) do Skarbu Państwa w tym: największą powierzchnią gminy (64,04%) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, a w ich imieniu Nadleśnictwo Mirosławiec, niewielką powierzchnią gminy (7,77%) zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych.  Tylko 16,15 % powierzchni Gminy należy do „osób fizycznych”, a 5,04 % do spółek prywatnych prawa handlowego. Gmina Mirosławiec posiada zaledwie 2,93 % powierzchni gminy tj. 595 ha.

Tereny leśne w gminie Mirosławiec zajmują ponad 11 tys. ha, co stanowi prawie 58,5% jej powierzchni. Zajmują one poza niewielkimi enklawami całą północno - zachodnia część gminy oraz północno - wschodnią część gminy, od Hanek i Próchnowa aż po północną granicę gminy. Mniejsze kompleksy występują na zachód od Łowicza Wałeckiego, na zachód od Sadowa oraz w południowo - wschodniej części gminy łączące się z kompleksem leśnym gminy Wałcz.

Pod względem statusu własnościowego ponad 94% lasów znajduje się w zarządzie Administracji Lasów Państwowych. Blisko 6% znajduje się w zarządzie m.in. ANR, gminy Mirosławiec (lasy komunalne) i innych podmiotów. Tylko około 0,1% powierzchni lasów znajduje się w rękach osób fizycznych.

## 2.2.9 Finanse miasta i gminy Mirosławiec

Poniższe zestawienie przedstawia planowane dochody i wydatki gminy w porównaniu do realnego ich wykonania w latach 2002-2004 (Tabela nr 12). 
Jak widać realne wykonanie budżetu nieznacznie odbiega od planowanych wartości. Największe odchylenie wartości zrealizowanych w stosunku do planowanych w całym okresie analizy wyniosło 2%. W latach 2002 i 2003 pojawił się deficyt budżetowy, jednakże był on niewielki, a w pierwszej połowie 2004 roku zanotowano już nadwyżkę.

Tabela 17. Struktura budżetu gminy Mirosławiec w latach 2002-2004

| Lata | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Wykon. | % wykonania | Plan | Wykon. | % wykonania | Plan | Wykon. Za I pół. 2004-10-12 | % wykonania |
| Dochody razem | 9.510.013 | 9.394.097 | 99% | 8.949.147 | 8.961.482 | 100% | 10.840.265 | 5.853.105 | 54% |
| Wydatki w zł | 11.739.513 | 11.528.114 | 98% | 10.324.383 | 10.117.088 | 98% | 9.931.787 | 4.996.730 | 50% |
| Nadwyżka/Deficyt w zł | - 2.229.500 | -2.134.017 |  | - 1.375.236 | - 1.155.606 |  | 908.478 | 856.375 |  |
| Nadwyżka/Deficyt % | 23% | 22,7% |  | 15% | 12,8% |  | 8% | 14,6% |  |

Na jednego mieszkańca gminy Mirosławiec w 2003 roku przypadało około 1443 zł dochodów gminy. Jeśli chodzi o wydatki, to na jednego mieszkańca przypadało ich 1623 zł w tym samym roku. Dla porównania, w roku 2002 dochód na jednego mieszkańca gminy Mirosławiec wynosił 1510 zł, a wydatki 1838 zł. Dla pozostałych gmin powiatu wałeckiego dochód na mieszkańca obrazuje tabela 18 na kolejnej stronie:

Tabela 18. Dochody gminy na tle innych jednostek samorządu terytorialnego 
w 2002 r.

| Jednostka samorządu terytorialnego | Dochód na mieszkańca w zł |
| --- | --- |
| Gm. Mirosławiec | 1497,9 |
| Gm. Człopa | 1515,7 |
| Gm. Tuczno | 1351,0 |
| Gm. Wałcz (gmina miejska) | 1262,8 |
| Gm. Wałcz (gmina wiejska) | 1338,5 |
| Średnia | 1406,9 |

Jak pokazuje tabela nr 18 średni dochód na mieszkańca w gminach powiatu wałeckiego wynosił 1406,9 zł. W poszczególnych gminach dochód na jednego mieszkańca odchyla się od średniej o 121,1 zł. Najwyższy dochód na mieszkańca odnotowano w gminie Człopa, a najniższy w gminie miejskiej Wałcz. Gmina Mirosławiec plasuje się powyżej średniej powiatu (na jej terenie dochód na jednego mieszkańca jest wyższy od średniej o  90,1 zł), w kategorii gmin średniozamożnych.

Cele rozwoju stojące przed gminą Mirosławiec

Dokonawszy analizy powyższych czynników rozwojowych, należy przyjąć, że plan rozwoju lokalnego gminy Mirosławiec będzie w najbliższych latach koncentrować się na wzmacnianiu rozwoju następujących obszarów:

- przedsiębiorczość,

- infrastruktura techniczna,

- infrastruktura społeczna.

# 3. Zaplanowane do realizacji projekty w obecnym okresie programowania oraz w latach 2007-2013

Ze względu na warunki finansowe gminy oraz na bardziej ciągły lub incydentalny charakter projektów, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią projekty, których realizacja została zaplanowana na lata 2005-2006. Druga grupa to projekty, które będą realizowane w latach 2007-2013.

Grupa realizowana w latach 2005-2006 to głównie projekty o działaniu natychmiastowym, o szybko uwidaczniających się rezultatach. W grupie tej znajdują się projekty, dla których w większości zostały opracowane odpowiednie dokumentacje techniczne i finansowe i wydane decyzje administracyjne pozwalające na ich realizację.  Projekty zaplanowane do realizacji w późniejszym okresie to takie, których zasadnicza część realizacji, w tym część organizacyjna, założycielska i projektowa odbywać będzie się w latach 2007-2013.

Dla wszystkich zadań z pierwszej grupy, czyli tych o realizacji zaplanowanej na lata 2005-2006, podstawowymi kryteriami są:

- zależność od nich znacznej liczby dalszych działań, co plasuje je na pozycji najpilniejszych do wykonania,

- największa potrzeba lokalnej społeczności, stwierdzona na podstawie badań ankietowych, rozmów z radnymi i przedstawicielami gminy,

- względy budżetowe.

Przedstawiona poniżej Tabela 19 przedstawia kolejne lata, w których realizowane będą projekty ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego.

Tabela 19.	Harmonogram realizacji projektów zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego

| #### Nazwa projektu/działania |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Działania i projekty realizowane przez gminę Mirosławiec w latach 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa traktu spacerowo – rowerowego wraz z oświetleniem Mirosławiec – Osiedle XXX – lecia (Mirosławiec Górny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hankach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Informatyzacja Urzędu w Mirosławcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa drogi i chodnika w Mirosławcu, ul. Parkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Działania i projekty realizowane przez gminę Mirosławiec w latach 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu/działania |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 7. | Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mirosławcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa szlaku spacerowo – rowerowego oraz drogi w Mirosławcu na odcinku jezioro Kosiakowo-Mirosławiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Modernizacja siedziby Urzędu Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w Jadwiżynie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rozbudowa oczyszczalni w Mirosławcu, podłączenie Mirosławca Górnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zagospodarowanie terenu podzamkowego i fosy w Mirosławcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kanalizacja gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Termorenowacja budynków mieszkalnych wraz z renowacją budynków zabytkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Budowa mostu na rzece Piławka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Remont dróg i chodników na terenie miasta Mirosławiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wykonanie nowej nawierzchni ulic na terenie miasta Mirosławiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Jeziorem Kosiakowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Wymiana stolarki okiennej z ociepleniem ścian i stropów budynku przedszkola w Mirosławcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z ociepleniem ścian i stropów budynku szkoły podstawowej w Mirosławcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Fiszki projektowe

W poniższych fiszkach projektowych, każde z wymienionych zadań zostało opisane z uwzględnieniem pięciu cech: nazwy projektu, lokalizacji, instytucji 
i podmiotów uczestniczących we wdrażaniu, oczekiwanych rezultatów, przewidywanych nakładów do poniesienia.

Okres 2005-2006: Działania i projekty realizowane w gminie Mirosławiec

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Budowa traktu spacerowo – rowerowego wraz z oświetleniem Mirosławiec – Mirosławiec Górny (Osiedle XXX – lecia LLP ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 01 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 04. 2005 - 10.2005 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Długość nowo powstałej ścieżki spacerowo – rowerowej – 2170 mb |  |  |  |
|  |  | Długość nowopowstałej frakcji oświetleniowej – 2860 mb |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych – 33 255 m2 |  |  |  |
|  |  | Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 25 szt |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 544,40 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 136,10 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 02 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Piecnik |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2005-2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Powierzchnia budynku – 685,50 m2 |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia hali sportowej – 629,50 m2 |  |  |  |
|  |  | Kubatura hali sportowej – 4 006 m3 |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 1240,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 372,00 | Wkład własny (%) |  | 30% |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 03 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Jabłonkowo |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2005-2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Ilość nowo powstałych oczyszczalni – 1 szt |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 120,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 30,00 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | nie | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hankach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 04 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Hanki |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2005-2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Zmodernizowana powierzchnia użytkowa – 131,83 m2 |  |  |  |
|  |  | Kubatura zmodernizowanego budynku – 631,84 m3 |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 180,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 80,00 | Wkład własny (%) |  | 44 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Informatyzacja Urzędu w Mirosławcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 05 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2006 - 2007 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Ilość nowych serwerów – 1 szt |  |  |  |
|  |  | Ilość nowych programów zarządzania obiegiem dokumentów – 1 szt |  |  |  |
|  |  | Ilość nowych zintegrowanych programów zarządzania – 1 szt |  |  |  |
|  |  | Ilość nowych stanowisk komputerowych – 10 szt |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 100,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 35,00 | Wkład własny (%) |  | 35 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Budowa drogi i chodnika w Mirosławcu, ul. Parkowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 06 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Długość nowopowstałej drogi – 150 mb |  |  |  |
|  |  | Długość nowopowstałego chodnika – 135 mb |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Projekt nr 1 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 120,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 36,00 | Wkład własny (%) |  | 30 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

Okres 2007-2013: Działania i projekty realizowane w gminie Mirosławiec

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mirosławcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 07 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2007 - 2008 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Powierzchnia nowowybudowanego obiektu – 3,31 ha |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia nowopowstałej płyty stadionu – 0,64 ha |  |  |  |
|  |  | Liczba dyscyplin sportowych możliwych do uprawiania na obiekcie: 6 |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 500,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 125,00 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Budowa szlaku spacerowo – rowerowego oraz drogi w Mirosławcu na odcinku jezioro Kosiakowo-Mirosławiec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 08 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2007-2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Długość powstałego szlaku spacerowo – rowerowego – 4 600 mb |  |  |  |
|  |  | Długość powstałej drogi – 2850 mb |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Projekty nr: 1, 6 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 450,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 125,00 | Wkład własny (%) |  | 28% |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Modernizacja siedziby Urzędu Gminy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 09 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2007-2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych – 1 szt |  |  |  |
|  |  | Ilość wyremontowanych pomieszczeń – 33 szt |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia odrestaurowanego obiektu – 690 m2 |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 550,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 165,00 | Wkład własny (%) |  | 30 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | nie | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w Jadwiżynie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 10 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Jadwiżyn |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2008-2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Długość sieci wodociągowej – 1700 mb |  |  |  |
|  |  | Ilość nowopowstałych ujęć wody – 1 szt |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 220,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 66,00 | Wkład własny (%) |  | 30% |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Rozbudowa oczyszczalni w Mirosławcu, podłączenie Mirosławca Górnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 11 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2008 - 2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Ilość nowych kolektorów ściekowych – 1 szt |  |  |  |
|  |  | Długość nowej sieci kanalizacyjnej – 1 200 mb |  |  |  |
|  |  | Ilość zbudowanych przepompowni ścieków – 1 szt |  |  |  |
|  |  | Ilość rozbudowanych przepompowni ścieków – 1 szt |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 2 000,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 500,00 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | nie | Współpraca z: | Wojskowa Administracja Koszar w Mirosławcu, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Zagospodarowanie terenu podzamkowego i fosy w Mirosławcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 12 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2009 - 2010 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Długość zagospodarowanej fosy – 225 mb |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia zagospodarowanego obszaru – 1,3626 m2 |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 110,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 30,00 | Wkład własny (%) |  | 27 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Kanalizacja gminy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 13 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2007 - 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Długość ciągów kanalizacyjnych – 32 600mb |  |  |  |
|  |  | Liczba miejscowości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 13 szt |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 3 200,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 1000,00 | Wkład własny (%) |  | 31 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Termorenowacja budynków mieszkalnych wraz z renowacją budynków zabytkowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 14 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2007 - 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Ilość wyremontowanych budynków – 7 szt |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia termoizolacji elewacji – 6 500 m2 |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 2 500,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 700,00 | Wkład własny (%) |  | 28 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Budowa mostu na rzece Piławka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 15 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Pilów |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2010 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Długość nowego mostu – 12 mb |  |  |  |
|  |  | Nośność nowego mostu – 10 t/oś |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 130,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 35,00 | Wkład własny (%) |  | 27 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Nie | Współpraca z: | Nadleśnictwo Wałcz |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Budowa i remont dróg i chodników na terenie miasta Mirosławiec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 16 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2007 - 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Długość wyremontowanych dróg – 1 500 mb |  |  |  |
|  |  | Długość wyremontowanych chodników – 3 500 mb |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Projekty nr: 1,6,8,13 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 970,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 300,00 | Wkład własny (%) |  | 30,93 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Wykonanie nowej nawierzchni ulic na terenie miasta Mirosławiec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 17 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2010 - 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Długość wyremontowanych dróg – 2 500 mb |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Projekty nr: 1,6,8,13,16 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 1200,00 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 300,00 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Kosiakowo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 18 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2007 - 2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Powierzchnia zagospodarowanego terenu – 6,9150 ha |  |  |  |
|  |  | Ilość nowopowstałych domków kampingowych – 20 szt |  |  |  |
|  |  | Ilość nowopowstałych pól namiotowych – 1 szt |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 500 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 125 | Wkład własny (%) |  | 25 % |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Wymiana stolarki okiennej z ociepleniem ścian i stropów budynku przedszkola w Mirosławcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 19 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2008 - 2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Ilość wymienionych okien – 80 szt |  |  |  |
|  |  | Ilość wymienionych drzwi balkonowych – 2 szt |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia ocieplonych ścian – 890 m2 |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia ocieplonych stropów – 676 m2 |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 190 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 57 | Wkład własny (%) |  | 30 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z ociepleniem ścian i stropów budynku szkoły podstawowej w Mirosławcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 20 |  |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: |  | Gmina Mirosławiec |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: |  | Mirosławiec |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: |  | 2008 - 2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: |  | Ilość wymienionych okien – 110 szt |  |  |  |
|  |  | Ilość wymienionych drzwi balkonowych – 2 szt |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia ocieplonych ścian – 1014,00 m2 |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia ocieplonych stropów – 875,00 m2 |  |  |  |
|  |  | Ilość wymienionych okien – 80 szt |  |  |  |
| Powiązanie projektu: |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) |  | 320 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) |  | 96 | Wkład własny (%) |  | 30 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | tak | Współpraca z: | - |  |

# 5. Powiązanie projektów z celami strategicznymi innych dokumentów dotyczących rozwoju

W ramach Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2015 roku, mieszkańcy i włodarze województwa wyznaczyli jego wizję, jako obszaru o czystym i bezpiecznym środowisku, dającego szanse zrównoważonego, ale dynamicznego rozwoju, przyjaznego mieszkańcom, atrakcyjnego dla turystów i kuracjuszy.

Wyznaczona wizja ma być osiągnięta poprzez realizację następujących pięciu celów strategicznych:

- Poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego.

- Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji.

- Stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich.

- Podniesienie jakości życia w regionie.

Ujęte w Planie projekty wpisują się bezpośrednio w realizację wszystkich w/w celów strategicznych województwa zachodniopomorskiego.

# 6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006

Tabela 20. Wskaźniki osiągnięć PRL-u

|  | Wskaźniki | Szacowana docelowa wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Produkty | - Długość nowych ścieżek spacerowo – rowerowych (km) - Długość nowej frakcji oświetleniowej (km) - Długość nowych dróg (km) - Długość wyremontowanych dróg (km) - Długość nowych chodników (km) - Długość wyremontowanych chodników km) - Długość wyremontowanej fosy (km) - Długość nowej sieci wodociągowej (km) - Długość nowej sieci kanalizacyjnej (km) - Liczba nowo powstałych oczyszczalni (szt) - Zmodernizowana powierzchnia użytkowa (m2) - Liczba nowych zintegrowanych programów zarządzania (szt) - Ilość wyremontowanych budynków (szt) - Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) (szt.) - Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej) (szt.) - Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury edukacyjno-oświatowej | 6,8 2,9 3 4 0,14 3,5 0,23 1,7 1,2 1 821,8 1 7 1 2 1 |
| Rezultaty | 1. Powierzchnia ocieplonych ścian i stropów (m2) 2. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 3. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (hm3/miesiąc) 4. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) (osoby) | 9955 do oszacowania do oszacowania do oszacowania |
| Oddziaływanie | 1. Zwiększenie inwestycji w gminie 2. Zwiększenie liczby mieszkańców | 3% 1% |

# 7. Plan finansowy na lata 2005-2006 oraz 2007-2013

Całkowity koszt projektów realizowanych przez Gminę Mirosławiec w latach 2005 – 2013 wyniesie 14 554 tys. PLN.

W pierwszym okresie programowania, tzn. w latach 2005-2006, zakłada się realizację 6 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 1680 tys. zł. Gmina przeznaczyła na ten cel środki będące wkładem własnym w wysokości 
529 tys. zł, co stanowi 31,8% ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych w tym okresie. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z pomocowych środków publicznych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pomoc ta będzie udzielana na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, więc w celu zachowania płynności bieżącej finansowej, planuje się uzyskanie dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych. Refundacja natomiast będzie stanowić część nakładów niezbędnych do realizacji kolejnych projektów. Analiza przepływów pieniężnych pierwszego okresu programowania 2005-2006 wykazuje konieczność uzyskania współfinansowania w wysokości co najmniej 1151 tys. zł. Najprawdopodobniej źródłem finansowania będzie kredyt bankowy.

Drugi okres programowania, obejmujący lata 2007–2013 przewiduje realizację 14 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 12 874 tys. zł. W tym okresie również planuje się uzyskanie refundacji ze środków pomocowych 
w wysokości 71,7% nakładów. W celu zachowania bieżącej płynności finansowej zakłada się finansowanie części zadań z 2008 roku kredytami bankowymi w wysokości co najmniej 318 tys. zł.

Tabela 21. Koszty całkowite realizowanych projektów oraz nakłady w podziale na poszczególne lata w perspektywie 2005-2013 (w tys. PLN)

| #### Działania i projekty realizowane przez gminę Mirosławiec w latach 2005-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Nazwa projektu/działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koszt całkowity | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wraz z oświetleniem Mirosławiec – Osiedle XXX – lecia (Mirosławiec Górny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | 30 | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hankach |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 35 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Informatyzacja Urzędu w Mirosławcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 66 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa drogi i chodnika w Mirosławcu, ul. Parkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Działania i projekty realizowane przez gminę Mirosławiec w latach 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa projektu/działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koszt całkowity | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 7. | Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mirosławcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 249 | 251 |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa szlaku spacerowo – rowerowego oraz drogi w Mirosławcu na odcinku j. Kosakowo-Mirosławiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 9. | Modernizacja siedziby Urzędu Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  | 183 | 183 | 184 |  |  |  |  |

| 10. | Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w Jadwiżynie | 220 |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Rozbudowa oczyszczalni w Mirosławcu, podłączenie Mirosławca Górnego | 2000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 12. | Zagospodarowanie terenu podzamkowego i fosy w Mirosławcu | 110 |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  |
| 13. | Kanalizacja gminy | 3200 |  |  | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 458 |
| 14. | Termorenowacja budynków mieszkalnych wraz z renowacją budynków zabytkowych | 2500 |  |  | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 358 |
| 15. | Budowa mostu na rzece Piławka | 130 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
| 16. | Remont dróg i chodników na terenie miasta Mirosławiec | 970 |  |  | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 136 |
| 17. | Wykonanie nowej nawierzchni ulic na terenie miasta Mirosławiec | 1200 |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Kosiakowo | 500 |  |  | 167 | 167 | 166 |  |  |  |  |
| 19. | Wymiana stolarki okiennej z ociepleniem ścian i stropów budynku przedszkola w Mirosławcu | 190 |  |  |  | 94 | 96 |  |  |  |  |
| 20. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z ociepleniem ścian i stropów budynku szkoły podstawowej w Mirosławcu | 320 |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  |  |

Tabela 22. Podział nakładów na źródła finansowania w latach 2005-2006 
(w tys. PLN)

|  | Nazwa projektu/działania | Koszt całkowity | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet gminy |  | Pomocowe środki publiczne | Budżet gminy |  | Pomocowe środki publiczne |  |
| 1. | Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wraz z oświetleniem Mirosławiec – Osiedle XXX – lecia (Mirosławiec Górny) | 544 | 136 |  | 408 |  |  |  |  |
| 2. | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku | 650 | 30 |  | 227,5 | 165 |  | 227,5 |  |
| 3. | Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo | 120 | 30 |  | 45 | 30 |  | 15 |  |
| 4. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hankach | 180 | 40 |  | 50 | 40 |  | 50 |  |
| 5. | Informatyzacja Urzędu w Mirosławcu | 66 | 0 |  | 0 | 22 |  | 44 |  |
| 6. | Budowa drogi i chodnika w Mirosławcu, ul. Parkowa | 120 | 0 |  | 0 | 36 |  | 84 |  |
|  | SUMA | 1680 | 236 |  | 730,5 | 293 |  | 420,5 |  |

Tabela 23. Przepływy netto (w tys. PLN) związane z realizacją Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2005-2013

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 11274 | 11725 | 12194 | 12682 | 13189 | 13717 | 14266 | 14837 | 15430 |  |
| Wydatki bieżące* | 9932 | 9932 | 9932 | 9932 | 9932 | 9932 | 9932 | 9932 | 9932 |  |
| Wolne środki | 1342 | 1793 | 2262 | 2750 | 3257 | 3785 | 4334 | 4905 | 5498 |  |
| Całe Nakłady inwestycyjne** | 988 | 691 | 1736 | 3068 | 2874 | 1438 | 1253 | 1253 | 1252 |  |
| Nadwyżka środków | 354 | 1102 | 526 |  | 383 | 2347 | 3081 | 3652 | 4246 |  |
| Niedobór środków |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  |  |
| Refundacja ze środków publicznych | 730 | 420 | 1236 | 2221 | 2076 | 1027 | 892 | 892 | 893 |  |
| Wolne środki po inwestycji | 1084 | 1522 | 1762 | 1903 | 2459 | 3374 | 3973 | 4544 | 5139 |  |
| Pozostałe do sfinansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Założenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inflacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wzrost dochodów pow.inflacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wzrost wydatków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8. System wdrażania projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego

Każdy projekt jest realizowany etapowo – każdy kolejny etap wynika 
z poprzedniego etapu, jest jego naturalnym następstwem, a jednocześnie punktem wyjścia do kolejnego etapu. Poniżej przedstawiono wszystkie etapy powstawania 
i przebiegu projektu ze zwróceniem szczególnej uwagi na proces wdrażania (w tym rozdziale) oraz na monitoring i ewaluację (w rozdziale następnym).

Proces wdrażania projektów składa się z następujących etapów:

- Zdefiniowanie projektu

- Przygotowanie projektu

- Ocena projektu

- Finansowanie projektu

- Zakontraktowanie projektu

- Wdrażanie i śledzenie procesu wdrażania projektu

- Ewaluacja projektu

Krótka charakterystyka każdego etapu wdrażania projektu:

- Zdefiniowanie projektu – burza mózgów celem wyłonienia projektów oraz analiza pomysłów na potencjalne projekty. Jest to punkt wyjścia do każdego projektu. Główne zadanie na tym etapie polega na określeniu „problemu”, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie dlaczego mamy podejmować określone działania i zdefiniowanie wielu alternatywnych sposobów jego rozwiązania. Najważniejsze pytania, jakie zadajemy sobie na tym etapie, to:

- Co chcemy osiągnąć?

- Jakich rezultatów końcowych się spodziewamy?

- W jaki sposób osiągnąć te rezultaty?

- Jakie są rozwiązania alternatywne problemu?

- Jakie są szacunkowe koszty preferowanego rozwiązania oraz rozwiązań alternatywnych?

- Jakie będą źródła finansowania projektu?

Rezultatem tego etapu jest powstanie krótkiego dokumentu będącego pierwszym, ogólnym opisem projektu.

- Przygotowanie projektu – staranne opracowanie koncepcji projektu. Zakres prac podejmowanych na tym etapie zależy w dużej mierze od jego złożoności i skali. Na tym etapie powstaje konkretne opracowanie – zazwyczaj projekt techniczny oraz kosztorys inwestorski.

- Ocena projektu – projekt jest skrupulatnie oceniany, a proponowane rozwiązania korygowane w zależności od zakładanego budżetu i celów projektu. Na tym etapie sprawdza się, czy projekt przyniesie oczekiwane efekty.

Podstawowe pytania, jakie należy postawić sobie w ramach oceny projektu, to:

- Czy projekt jest możliwy do zrealizowania?

- Czy jego realizacja doprowadzi osiągnięcia zakładanych celów?

- Czy przyczyni się do realizacji celów przyjętych dla powiatu/województwa?

- Finansowanie projektu – podejmowanie decyzji o sposobie finansowania i wdrażania projektu. Na tym etapie następuje zatwierdzenie budżetu projektu, harmonogramu realizacji, składu zespołu wdrażającego projekt. Posiadając te informacje można przystąpić do oceny wykonalności projektu pod kątem instytucjonalnym, technicznym, ekonomicznym i finansowym. Na tym etapie powstaje studium wykonalności projektu oraz zasady monitoring i ewaluacji w oparciu o wypracowane w studium wskaźniki.

- Zakontraktowanie projektu – wyłonienie wykonawcy projektu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Na tym etapie na wstępie opracowana zostaje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, obejmująca specyfikację techniczną projektu. Przy większych i bardziej skomplikowanych zamówieniach SIWZ jest przygotowywany przez specjalizujące się w tym zakresie firmy doradcze. W większości projektów ujętych w PRL, do wyboru wykonawcy zastosowany zostanie tryb przetargu nieograniczonego.

- Wdrażanie i śledzenie procesu wdrażania projektu – nadzór nad realizacją większości projektów ujętych w niniejszym opracowaniu będzie samodzielnie prowadzić gmina Mirosławiec. Jedynie w przypadku projektów przekraczających 1 mln PLN, wyłoniony zostanie inwestor zastępczy, który pełnić będzie nadzór inżynierski nad realizacją projektu.

- Ewaluacja projektu – czyli w tym przypadku ocena ex-post wyników projektu w odniesieniu do zakładanych rezultatów na etapie planowania projektu i zakontraktowania projektu. Na tym etapie należy odpowiedzieć na następujące pytania:

- Czy udało się osiągnąć wszystkie cele projektu?

- Czy zostały one osiągnięte przy rozsądnym gospodarowaniu dostępnymi środkami?

- Czy rezultaty projektu mają charakter trwały? Czy zapewniona jest ich trwałość?

Istotnym celem ewaluacji jest przekazanie informacji zwrotnej Burmistrzowi Mirosławca oraz radnym, którzy podjęli decyzje o realizacji projektu. Weryfikacja osiągniętych rezultatów w wyniku realizacji projektu może prowadzić do zdefiniowania nowych projektów lub przebudowy założeń, wskaźników i harmonogramów dla tych, które są dopiero planowane.

Każdy z projektów jest wdrażany według zasad i zgodnie z harmonogramem zapisanym w karcie projektowej. Jednocześnie poprzez system monitorowania, opisany w następnym rozdziale, dokonuje się okresowych kontroli, mających zapewnić wykonanie go zgodnie z planem. Za nadzór nad prawidłową realizacją poszczególnych działań projektu odpowiedzialna jest jednostka koordynująca, wyznaczona w karcie projektu (wzór karty realizacji projektu w rozdziale 9). Do niej należy kontrola prawidłowości prac bieżących związanych z wdrażaniem projektu. Obszarami szczególnego nadzoru są: terminy realizacji etapów projektu, realizacja finansowa projektu, osiąganie wskaźników na poszczególnych etapach realizacji projektu.

# 9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej działań związanych z realizacją PRL

Monitoring i ocena realizacji

Planu Rozwoju Lokalnego będzie polegać na dokonywaniu copółrocznej oceny stopnia realizacji działań i projektów zapisanych w niniejszym dokumencie. Wynikiem tej oceny jest Karta oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego przedstawiona poniżej. Karta ta jest przedstawiana do informacji burmistrzowi oraz radnych miasta. Po zapoznaniu się z wnioskami z oceny realizacji PRL, Burmistrz Mirosławca może wystąpić z propozycją autopoprawek do Planu Rozwoju Lokalnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu w ramach działań monitorujących zostaje rozwiązany problem dezaktualizacji założeń Planu, który może wyniknąć ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, prawodawstwa i innych czynników mogących deformować zasadność podejmowanych w ramach Planu działań.

Monitoring odbywać się będzie na poziomie realizacji poszczególnych działań i projektów:

- Każdy projekt posiada kartę oceny realizacji projektu. Karta oceny powinna zawierać planowane efekty realizacji w postaci wskaźników ilościowych dla produktu, rezultatu i oddziaływania. Wskaźniki te zaczerpnięte są ze studium wykonalności dla projektu. Po zamknięciu realizacji projektu należy podać efektywność wskaźników produktu i rezultatu obowiązkowo oraz oddziaływania fakultatywnie. Jeżeli projekt jest realizowany w dłuższym okresie, w kilku etapach, należy określić jakie wskaźniki produktu powinny zostać osiągnięte po zakończeniu każdego etapu.

- Jednostka odpowiedzialna za nadzór nad realizacją projektu określa w karcie realizacji projektu termin uzyskania informacji niezbędnych do wypełniania karty realizacji projektu.

- W terminach wyznaczonych w karcie realizacji projektu następuje porównanie stanu faktycznego realizacji z harmonogramem oraz przewidzianymi do osiągnięcia na dany termin wskaźnikami.

- Jednostka odpowiedzialna za nadzór nad realizacją projektu przedstawia Burmistrzowi Mirosławca wyniki oceny realizacji projektu do zatwierdzenia.

- Jednostka odpowiedzialna za nadzór nad realizacją projektu, dwa razy w roku, przygotowuje Kartę oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

- Karta oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest przedstawiana do zatwierdzenia burmistrzowi oraz do informacji rady miasta.

### Wzór: Karta oceny realizacji projektu

| ### KARTA OCENY REALIZACJI PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokładna lokalizacja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka odpowiedzialna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba odpowiedzialna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity planowany okres realizacji projektu, w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowane wskaźniki osiągnięć dla całego projektu: |  |  |  |  | Uzyskane wskaźniki osiągnięć dla całego projektu: |  |  |  |
| - produktu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rezultatu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - oddziaływania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowane wskaźniki osiągnięć dla Etapu n: |  |  |  | Uzyskane wskaźniki osiągnięć dla Etapu n: |  |  |  |  |
| - produktu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rezultatu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostateczne terminy uzyskania danych i informacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efektywność wskaźników na zakończenie realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził: |  |  |  |  | Data: |  |  |  |
| Zatwierdził: |  |  |  |  | Data: |  |  |  |

### Wzór: Karta oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

| ### KARTA OCENY REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista projektów do realizacji w ocenianym okresie (nr i nazwa projektu) |  |  |  |  |  |
| Projekty zrealizowane w terminie (nr i nazwa projektu) |  |  |  |  |  |
| Projekty zrealizowane po terminie (nr i nazwa projektu) wraz z przyczyną opóźnienia |  |  |  |  |  |
| Zaplanowane a niezrealizowane projekty wraz z przyczyną braku realizacji |  |  |  |  |  |
| Osiągnięte wskaźniki w wyniku zrealizowanych projektów: |  |  |  |  |  |
| - produktu: |  |  |  |  |  |
| - rezultatu: |  |  |  |  |  |
| - oddziaływania: |  |  |  |  |  |
| Czy zagrożone jest osiągnięcie wskaźników PRL? |  |  |  |  |  |
| Sporządził: |  |  | Data: |  |  |
| Zatwierdził: |  |  | Data: |  |  |

Komunikacja społeczna Planu Rozwoju Lokalnego

Public relations Planu Rozwoju Lokalnego powinien mieszkańcom gminy Mirosławiec i gmin sąsiednich w sposób przystępny komunikować następujące treści:

A: przed rozpoczęciem realizacji projektu/działania:

- przyczyny podjęcia decyzji o jego realizacji,

- spodziewane wskaźniki osiągnięć,

- zalety wybranego wariantu lokalizacyjnego/technologicznego

B: w trakcie realizacji projektu:

- informacja o postępach w pracach,

- informacja o partnerach/mieszkańcach zaangażowanych w projekt lub korzystających z projektu,

C: po zakończeniu realizacji projektu/działania:

- korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu,

- opinie mieszkańców gminy/turystów bezpośrednio korzystających 
z wyników projektu.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenia public relations Planu Rozwoju Lokalnego jest Sekretarz Gminy Mirosławiec.

Wszelkie materiały publikowane na temat realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z zapisami UZPORR, zawierać będą informacje o zaangażowaniu środków funduszy strukturalnych 
w realizację projektu oraz logo ZPORR i UE.

Należy zaznaczyć, że public relations PRL to nie są jedynie kontakty z prasą i mediami. To również sposób prowadzenia projektów, spotkania 
z zainteresowanymi grupami mieszkańców, minimalizacja ewentualnych negatywnych efektów planowanych i realizowanych działań. Planowanym rezultatem aktywnej komunikacji społecznej będzie więc wzrost zainteresowania realizowanymi projektami, co zwiększy kontrolę społeczną, stworzenie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy gminą a jej mieszkańcami, polepszenie mechanizmów budowy wsparcia społecznego dla obecnego i przyszłego Planu Rozwoju Lokalnego.

stan na grudzień 2004 r.

stan na 12/2004